Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas administrēto aktivitāšu izpilde 2013. gadā

- Sadaļā 2.1. „Psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm adoptētāju un aizbildņu ģimenēm un viesģimenēm ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā” nodrošināts:

- 2.1.1.Psiholoģiskās palīdzības sniegšana – sniegtas 2477 konsultācijas, (plāns gadam – vismaz 1800 konsultācijas; plāna pārsniegums saistīts ar to, ka pakalpojuma sniedzējs nav PVN maksātājs un arī iepirkumā tika piedāvāta labāka cena, nekā sākotnēji plānots);

- 2.1.2. Atbalsta grupas - mēnesī nodrošinātas vidēji 15 atbalsta grupas, kopā 2013. gadā nodrošinātas 179 atbalsta grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 1463 (gada plāns – vismaz 10 atbalsta grupas, plāna pārsniegums saistīts ar to, ka pakalpojuma sniedzējs nav PVN maksātājs, līdz ar to varēja nodrošināt lielāku skaitu atbalsta grupu, nekā sākotnēji plānots).

- Sadaļā 2.1.3. Jauno audžuģimeņu apmācības ir apmācīti 76 audžuvecāki (gada plāns – apmācīti 70 potenciālie audžuvecāki).

- Sadaļā 2.1.4. Audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošana apmācīts 281 audžuvecāks (gada plāns – apmācīti 300 audžuvecāki), apmācībās nav sasniegts plānotais skaits, jo ne visas aicinātās personas ieradās un pabeidza apmācības (aicināti 351 audžuvecāki, ieradās un ieguva apliecības 281audžuvecāks).

- Sadaļā 2.1.5. Četru reģionālo audžuģimeņu salidojumu organizēšana ir noorganizēti 4 reģionālie audžuģimeņu salidojumi ar kopējo dalībnieku skaitu – 761 dalībnieks (gada plāns - vismaz 700 dalībnieki). Dalībnieku skaits bija lielāks, nekā sākotnēji plānots, jo, salīdzinot ar citu gadu pieredzi, bija lielāka audžuģimeņu aktivitāte, apmeklējot reģionālos salidojumus.

- Sadaļā 2.1.6. Realizēts potenciālo adoptētāju apmācību pilotprojekts, izstrādāti ieteikumi apmācības programmas pilnveidošanai – saskaņā ar līgumu, sagatavoti ieteikumi apmācību programmas pilnveidei. Apmācībās apliecības ieguvuši 17 potenciālie adoptētāji par apmācību 80 stundu programmā.

- Sadaļā 2.2. „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komandas darbības nodrošināšana” nodrošināts (tabula pielikumā):

Palīdzība sniegta 15 gadījumos, veikti 13 izbraukumi + risināti 2 gadījumi uz vietas, 9 gadījumos ievākta informācija, bet Krīzes intervences komandas iejaukšanās nav bijusi nepieciešama + 1 telefona konsultācija + 1 klātienes konsultācija + 3 konsultācijas speciālistiem. Atbalsts sniegts 311 bērniem, 21 speciālistam, 73 pedagogiem, 8 ģimenes locekļiem.

- Sadaļā 2.3.2. Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši MK 27.09.2005. noteikumiem Nr. 729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu” apmācīti 602 valsts un pašvaldību speciālisti (gada plāns – vismaz 600 apmācīti valsts un pašvaldību speciālisti). Sagatavotas vadlīnijas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto subjektu - vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu, psihologu un speciālistu speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācību programmu realizēšanai.

- Sadaļā 2.4. Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem veiktas izpētes 5 speciālajās internātskolās (Purmsātu speciālajā internātpamatskolā, Spāres speciālajā internātpamatskolā, Medumu speciālajā internātpamatskolā, Rīgas sanatorijas internātpamatskolā un Adamovas speciālajā internātpamatskolā), sagatavota metode seksuālās vardarbības risku novērtēšanai speciālajās internātpamatskolās, sagatavotas rekomendācijas iestādēm un apmācīti 15 VBTAI darbinieki metodes pielietošanai.

- Sadaļā 2.5. Pašvaldību speciālistu apmācības „Krīzes gadījumu vadība” apmācīti 53 speciālisti 30 stundu apmācību programmā (gada plāns – apmācīti 50 speciālisti).

- Sadaļā 2.6. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 trīs akciju cikls:

1) akcijā „Vardarbība nav mazs noslēpums! Runā par to!” veikts:

2013. gada 1. ceturksnī tika veikta uzticības tālruņa akcijas „Vardarbība nav mazs noslēpums! Runā par To!” plānošana, veikti sagatavošanās darbi, izveidojot informatīvu izdales materiālu, noslēgts līgums un izgatavoti 10000 gab. izdales materiāli „Vardarbība nav mazs noslēpums! Runā par TO!”. Pati akcija noritēja laikā no 22. - 28. aprīlim un no 6. - 12. maijam. Kopumā atbildēti 3098 zvani, sniegtas 710 psiholoģiskās konsultācijas. 149 gadījumos sniegtas psiholoģiskas konsultācijas vardarbības gadījumos. No šiem gadījumiem 91 gadījumā sniegta palīdzība un atbalsts emocionālas, 19 – seksuālas un 26 – fiziskas vardarbības gadījumos. 7 gadījumos saņemtā informācija par vardarbību ģimenē vai skolā nodota bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, sociālajam dienestam vai bāriņtiesai. Sagatavots akcijas rezultātu apkopojums un ievietots mājaslapā.

2) akcijā „Uzticības tālrunis vecākiem, audžuvecākiem un aizbildņiem” veikts:

2013. gada 10. - 12. jūnijā tika rīkota UT akcija „Uzticības tālrunis audžuģimenēm”, kuras ietvaros tika atbildēti 404 zvani un sniegtas 102 psiholoģiskās konsultācijas. 11 gadījumos pieaugušie lūguši palīdzību dažādu psiholoģisku problēmu risināšanai attiecībās ar bērniem.

3) VBTAI bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotajā akcijā „Uzticības tālrunis pedagogiem” saņemti 840 zvani un sniegtas 204 psiholoģiskas konsultācijas. 54 gadījumos palīdzība un atbalsts tika sniegti vecākiem un pedagogiem. Uzticības tālruņa 116111 akcija tika īstenota no 26. augusta līdz 1. septembrim.

- Sadaļā 2.7. Radošās darbnīcas speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem

radošajās darbnīcās apmācīti 250 valsts un pašvaldību speciālisti (gada plāns – 250 speciālistu 30 stundu apmācība).

- Sadaļā 2.8. Konference speciālistiem par darbu ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem - organizēta konference ar kopējo dalībnieku skaitu – 506 dalībnieki (plānots – 500 dalībnieki).

- Sadaļā 2.10.2. Sabiedrības informēšanas kampaņa bērnu drošības jautājumos:

1) izgatavots 30 sekunžu video klips par drošības līdzekļu lietošanas nepieciešamību bērniem aktīvās atpūtas laikā, klipa demonstrēšana nodrošināta 2013. gada maijā AS „Latvija Neatkarīgā Televīzija” 75 reizes kā sociāla reklāma un 1 reizi raidījumā „Degpunkts”,

2) pārceļot atlikumus (kopā 2139,38 LVL) no citām aktivitātēm, nodrošināta klipa demonstrēšana AS „Latvija Neatkarīgā Televīzija” arī 2013. gada decembrī 68 reizes.

Par valsts programmas finansējuma apguvi 2013. gadā – atlikums 0,00LVL

J.Ukše 67359138